## 01 12 2023 (hidden)
Não Possui Contrapartida - VALIDAR e dar OK
Residencial Porto Fino
Residencial Lagoa Park Residence
Residencial Federico Felini
Residencial Santa Chiara
Residencial Frate Leone
Morada Lúmina
Morada Florata
Morada Ventura
|  | Residencial Solar das Andorinhas | Residencial Honolulu | Residencial New Jersey | Residencial Parque Dal Negro | Residencial Plaza de Espanha | Residencial Boulevard Felice I | Residencial Boulevard Felice II | Residencial Boulevard Felice III | Residencial Plaza Valencia | Residencial Plaza Mayorca | Residencial San Francesco | Residencial Serene | Fontana Maggiore | Fontana Di Trevi | Residencial New South | New Garden | Burda 2 | Burda 3 | Bettega | Dom Rodrigo
CONTRAPARTIDA/POTENCIAL |  | -460000 | -129411.76 | -123529 | -150000 | -905000 | -234968.6548 | -239837.1161 | -275194.2291 | -56639.94 | -1432200 | -658840.52 | -285511.5 | -248000 | -186000 | -375282.73 | -590487.1 | -873030.555 | -873030.555 | -1089142.32 | -698940
| Diferença | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0
| Total | -459999.99 | -129411.76 | -123528.99 | -150000 | -905000 | -234968.6548 | -239837.1161 | -275194.2291 | -56639.94 | -1432200 | -658840.52 | -285511.5 | -248000 | -186000 | -375282.73 | -590487.1 | -873030.555 | -873030.56 | -1089142.32 | -698940
| Realizado | 0 | 0 | 0 | -43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-01-09 | -153333.33
| 2024-02-09 | -153333.33
| 2024-03-09 | -153333.33
| 2024-05-15 |  |  |  | -26625
| 2024-06-15 |  |  |  | -26625 | -226250
| 2024-07-14 |  |  | -41176.33 | -26625 | -226250
| 2024-08-15 |  |  | -41176.33 | -26625 | -226250
| 2024-09-11 |  | -32352.94 | -41176.33 |  | -226250 |  |  |  | -14159.985
| 2024-10-11 |  | -32352.94 | [6 empty] | -14159.985
| 2024-11-09 |  | -32352.94 | [6 empty] | -14159.985
| 2024-12-09 |  | -32352.94 |  |  |  | -58742.1637 | -59959.279 |  | -14159.985
| 2025-01-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
| 2025-02-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279 |  |  |  |  | -71377.875
| 2025-03-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279 |  |  |  |  | -71377.875
| 2025-04-15 | [11 empty] | -71377.875
| 2025-05-15 | [9 empty] | -355965 |  | -71377.875
| 2025-06-15 | [9 empty] | -355965 | -164710.13
| 2025-07-15 | [9 empty] | -355965 | -164710.13
| 2025-08-15 | [9 empty] | -355965 | -164710.13
| 2025-09-15 | [10 empty] | -164710.13
| 2026-01-15 | [7 empty] | -68798.5573
| 2026-02-15 | [7 empty] | -68798.5573
| 2026-03-15 | [7 empty] | -68798.5573 |  |  |  |  | -62000 | -46500
| 2026-04-15 | [7 empty] | -68798.5573 |  |  |  |  | -62000 | -46500
| 2026-05-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
| 2026-06-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
| 2027-03-15 | [14 empty] | -93820.6825
| 2027-04-15 | [14 empty] | -93820.6825
| 2027-05-15 | [14 empty] | -93820.6825
| 2027-06-15 | [14 empty] | -93820.6825
| 2027-06-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58
| 2027-07-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
| 2027-08-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
| 2027-09-15 | [15 empty] | -147621.775 | -218257.6387 |  | -272285.58 | -174735
| 2027-10-15 | [16 empty] | -218257.6387 |  |  | -174735
| 2027-11-15 | [16 empty] | -218257.6387
| 2027-12-15 | [16 empty] | -218257.6387 | -218257.64
| 2028-01-15 | [17 empty] | -218257.64
| 2028-02-15 | [17 empty] | -218257.64
| 2028-03-15 | [17 empty] | -218257.64
Note on U13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Potencial construtivo

## 10 01 2024 (hidden)
Não Possui Contrapartida - VALIDAR e dar OK
| Residencial Porto Fino | S/ Contrapartida
| Residencial Lagoa Park Residence | S/ Contrapartida
Residencial Federico Felini
Residencial Santa Chiara
Residencial Frate Leone
Morada Lúmina
Morada Florata
Morada Ventura
|  | Residencial Solar das Andorinhas | Residencial Honolulu | Residencial New Jersey | Residencial Parque Dal Negro | Residencial Plaza de Espanha | Residencial Boulevard Felice I | Residencial Boulevard Felice II | Residencial Boulevard Felice III | Residencial Plaza Valencia | Residencial Plaza Mayorca | Residencial San Francesco | Residencial Serene | Fontana Maggiore | Fontana Di Trevi | Residencial New South | New Garden | Burda 2 | Burda 3 | Bettega | Dom Rodrigo
| CONTRAPARTIDA/POTENCIAL | -460000 | -129411.76 | -123529 | -150000 | -905000 | -234968.6548 | -239837.1161 | -275194.2291 | -56639.94 | -1432200 | -658840.52 | -285511.5 | -248000 | -186000 | -375282.73 | -590487.1 | -873030.555 | -873030.555 | -1089142.32 | -698940
| Diferença | 0.01 | -120588.24 | -76471 | 106500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.652 | 0 | 0 | 55511.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0
| Valores Reavaliado R00 Jan/2024 | 460000 | 250000 | 200000 | 0 |  |  |  |  | 56791.592 |  |  | 230000
| Término Previsto | 2024-06-01 | 2025-01-01 | 2024-11-01 | 2025-01-01 | 2025-03-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2026-05-01 | 2025-08-01 | 2026-05-01 |  | 2025-12-01
| Total | -459999.99 | -250000 | -200000 | -43500 | -905000 | -234968.6548 | -239837.1161 | -275194.2291 | -56791.592 | -1432200 | -658840.52 | -230000 | -248000 | -186000 | -375282.73 | -590487.1 | -873030.555 | -873030.56 | -1089142.32 | -698940
| Realizado | 0 | 0 | 0 | -43500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2024-01-09 | -153333.33 | [7 empty] | -14500
| 2024-02-09 | -153333.33 | [7 empty] | -14500
| 2024-03-09 | -153333.33 | [7 empty] | -27791.592 |  |  | -115000
| 2024-04-09 | [11 empty] | -115000
| 2024-05-15 |  | -62500 | -50000
| 2024-06-15 |  | -62500 | -50000 |  | -226250
| 2024-07-14 |  | -62500 | -50000 |  | -226250
| 2024-08-15 |  | -62500 | -50000 |  | -226250
| 2024-09-11 |  |  |  |  | -226250
2024-10-11
2024-11-09
| 2024-12-09 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
| 2025-01-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
| 2025-02-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
| 2025-03-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
2025-04-15
| 2025-05-15 | [9 empty] | -355965
| 2025-06-15 | [9 empty] | -355965 | -164710.13
| 2025-07-15 | [9 empty] | -355965 | -164710.13
| 2025-08-15 | [9 empty] | -355965 | -164710.13
| 2025-09-15 | [10 empty] | -164710.13
| 2026-01-15 | [7 empty] | -68798.5573
| 2026-02-15 | [7 empty] | -68798.5573
| 2026-03-15 | [7 empty] | -68798.5573 |  |  |  |  | -62000 | -46500
| 2026-04-15 | [7 empty] | -68798.5573 |  |  |  |  | -62000 | -46500
| 2026-05-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
| 2026-06-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
| 2027-03-15 | [14 empty] | -93820.6825
| 2027-04-15 | [14 empty] | -93820.6825
| 2027-05-15 | [14 empty] | -93820.6825
| 2027-06-15 | [14 empty] | -93820.6825
| 2027-06-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58
| 2027-07-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
| 2027-08-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
| 2027-09-15 | [15 empty] | -147621.775 | -218257.6387 |  | -272285.58 | -174735
| 2027-10-15 | [16 empty] | -218257.6387 |  |  | -174735
| 2027-11-15 | [16 empty] | -218257.6387
| 2027-12-15 | [16 empty] | -218257.6387 | -218257.64
| 2028-01-15 | [17 empty] | -218257.64
| 2028-02-15 | [17 empty] | -218257.64
| 2028-03-15 | [17 empty] | -218257.64
Note on U13: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Potencial construtivo

## 26 01 2024 (hidden)
Residencial Porto Fino | S/ Contrapartida
Residencial Lagoa Park Residence | S/ Contrapartida
Residencial Federico Felini | S/ Contrapartida
Residencial Santa Chiara | S/ Contrapartida
Residencial Frate Leone | S/ Contrapartida
Morada Lúmina | S/ Contrapartida
Morada Florata | S/ Contrapartida
Morada Ventura | S/ Contrapartida
*Daqui para frente não temos definições concretas ainda ->
| Residencial Solar das Andorinhas | Residencial Honolulu | Residencial New Jersey | Residencial Parque Dal Negro | Residencial Plaza de Espanha | Residencial Boulevard Felice I | Residencial Boulevard Felice II | Residencial Boulevard Felice III | Residencial Plaza Valencia | Residencial Plaza Mayorca | Residencial San Francesco | Residencial Serene | Fontana Maggiore | Fontana Di Trevi | Residencial New South | New Garden | Burda 2 | Burda 3 | Bettega | Dom Rodrigo
Valores Projetado R01 Jan/2024 | -500000 | -250000 | -200000 | -43500 | -905000 | -234968.6548 | -239837.1161 | -275194.2291 | -56791.59 | -1432200 | -300000 | -230000 | -280000 | -186000 | -375282.73 | -590487.1 | -873030.555 | -873030.555 | -1089142.32 | -698940
Realizado (Real) até presente data | 0 | 0 | 0 | -43500 | -43500 | 0 | 0 | 0 | -14500 | -8340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-09 |  |  |  |  | -43500 |  |  |  | -14500
2024-02-09 | -166666.6667 |  |  |  | -43500 |  |  |  | -14500
2024-03-09 | -166666.6667 | [7 empty] | -27791.592 |  | -150000 | -115000
2024-04-09 | -166666.6667 | [9 empty] | -150000 | -115000
2024-05-15 |  | -62500 | -50000
2024-06-15 |  | -62500 | -50000 |  | -139250
2024-07-14 |  | -62500 | -50000 |  | -226250
2024-08-15 |  | -62500 | -50000 |  | -226250
2024-09-11 |  |  |  |  | -226250
2024-10-11
2024-11-09
2024-12-09 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
2025-01-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
2025-02-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
2025-03-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
2025-04-15
2025-05-15 | [9 empty] | -355965
2025-06-15 | [9 empty] | -355965
2025-07-15 | [9 empty] | -355965
2025-08-15 | [9 empty] | -355965
2025-09-15
2026-01-15 | [7 empty] | -68798.5573
2026-02-15 | [7 empty] | -68798.5573
2026-03-15 | [7 empty] | -68798.5573 |  |  |  |  | -62000 | -46500
2026-04-15 | [7 empty] | -68798.5573 |  |  |  |  | -62000 | -46500
2026-05-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
2026-06-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
2027-03-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-04-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-05-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-06-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-06-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58
2027-07-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
2027-08-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
2027-09-15 | [15 empty] | -147621.775 | -218257.6387 |  | -272285.58 | -174735
2027-10-15 | [16 empty] | -218257.6387 |  |  | -174735
2027-11-15 | [16 empty] | -218257.6387
2027-12-15 | [16 empty] | -218257.6387 | -218257.64
2028-01-15 | [17 empty] | -218257.64
2028-02-15 | [17 empty] | -218257.64
2028-03-15 | [17 empty] | -218257.64
Note on C12: Usuario: Abertura de Rua (Completa)
Note on D12: Usuario: Abertura de Rua (Completa)
Note on E12: Usuario: Abertura de Rua (Completa)
Note on F12: Usuario: Pontos de ônibus
Note on G12: Usuario: Ponto de ônibus; Reforma de Escola; Reforma de Posto de Saúde; Abertura de Rua (Completo)
Note on H12: Usuario: Depósito em Pecunio
Note on I12: Usuario: Depósito em Pecunio
Note on J12: Usuario: Depósito em Pecunio
Note on K12: Usuario: Ponto de ônibus; Depósito em Pecunio
Note on L12: Usuario: Ponto de ônibus; Reforma de Escola; Reforma de Posto de Saúde; Abertura de Rua (Completo)
Note on M12: Usuario: Semáforos
Note on N12: Usuario: Ponto de ônibus; Semáforo
Note on V14: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Potencial construtivo

## 19 02 2024 (hidden)
| Residencial Solar das Andorinhas | Residencial Honolulu | Residencial New Jersey | Residencial Parque Dal Negro | Residencial Plaza de Espanha | Residencial Boulevard Felice I | Residencial Boulevard Felice II | Residencial Boulevard Felice III | Residencial Plaza Valencia | Residencial Plaza Mayorca | Residencial San Francesco | Residencial Serene | Fontana Maggiore | Fontana Di Trevi | Residencial New South | New Garden | Burda 2 | Burda 3 | Bettega | Dom Rodrigo
Valores Projetado | -477000 | -250000 | -200000 | -43500 | -905000 | -234968.6548 | -239837.1161 | -275194.2291 | -56791.59 | -1432200 | -300000 | -230000 | -280000 | -186000 | -375282.73 | -590487.1 | -873030.555 | -873030.555 | -1089142.32 | -698940
Realizado (Real) até presente data | 0 | 0 | 0 | -43500 | -87000 | 0 | 0 | 0 | -29000 | -8340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-09 |  |  |  |  | -43500 |  |  |  | -14500
2024-02-09 | -159000 |  |  |  | -43500 |  |  |  | -14500
2024-03-09 | -159000 | [7 empty] | -27791.592 |  | -150000 | -115000
2024-04-09 | -159000 | [9 empty] | -150000 | -115000
2024-05-15 |  | -62500 | -50000
2024-06-15 |  | -62500 | -50000 |  | -139250
2024-07-14 |  | -62500 | -50000 |  | -226250
2024-08-15 |  | -62500 | -50000 |  | -226250
2024-09-11 |  |  |  |  | -226250
2024-10-11
2024-11-09
2024-12-09 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
2025-01-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
2025-02-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
2025-03-15 | [5 empty] | -58742.1637 | -59959.279
2025-04-15
2025-05-15 | [9 empty] | -355965
2025-06-15 | [9 empty] | -355965
2025-07-15 | [9 empty] | -355965
2025-08-15 | [9 empty] | -355965
2025-09-15
2026-01-15 | [7 empty] | -68798.5573
2026-02-15 | [7 empty] | -68798.5573
2026-03-15 | [7 empty] | -68798.5573 |  |  |  |  | -62000 | -46500
2026-04-15 | [7 empty] | -68798.5573 |  |  |  |  | -62000 | -46500
2026-05-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
2026-06-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
2027-03-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-04-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-05-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-06-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-06-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58
2027-07-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
2027-08-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
2027-09-15 | [15 empty] | -147621.775 | -218257.6387 |  | -272285.58 | -174735
2027-10-15 | [16 empty] | -218257.6387 |  |  | -174735
2027-11-15 | [16 empty] | -218257.6387
2027-12-15 | [16 empty] | -218257.6387 | -218257.64
2028-01-15 | [17 empty] | -218257.64
2028-02-15 | [17 empty] | -218257.64
2028-03-15 | [17 empty] | -218257.64
Note on C2: Usuario: Abertura de Rua (Completa)
Note on D2: Usuario: Abertura de Rua (Completa)
Note on E2: Usuario: Abertura de Rua (Completa)
Note on F2: Usuario: Pontos de ônibus
Note on G2: Usuario: Ponto de ônibus; Reforma de Escola; Reforma de Posto de Saúde; Abertura de Rua (Completo)
Note on H2: Usuario: Depósito em Pecunio
Note on I2: Usuario: Depósito em Pecunio
Note on J2: Usuario: Depósito em Pecunio
Note on K2: Usuario: Ponto de ônibus; Depósito em Pecunio
Note on L2: Usuario: Ponto de ônibus; Reforma de Escola; Reforma de Posto de Saúde; Abertura de Rua (Completo)
Note on M2: Usuario: Semáforos
Note on N2: Usuario: Ponto de ônibus; Semáforo
Note on V4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Potencial construtivo

## Contrapartidas (hidden)
| Residencial Solar das Andorinhas | Residencial Honolulu | Residencial New Jersey | Residencial Parque Dal Negro | Residencial Plaza de Espanha | Residencial Boulevard Felice I | Residencial Boulevard Felice II | Residencial Boulevard Felice III | Residencial Plaza Valencia | Residencial Plaza Mayorca | Residencial San Francesco | Residencial Serene | Fontana Maggiore | Fontana Di Trevi | Residencial New South | New Garden | Burda 2 | Burda 3 | Bettega | Dom Rodrigo
Valores Projetado | -549239.23 | -250000 | -200000 | -43500 | -905000 | -234968.6548 | -239837.1161 | -275194.22 | -56791.59 | -1432200 | -300000 | -230000 | -280000 | -186000 | -375282.73 | -590487.1 | -873030.555 | -873030.555 | -1089142.32 | -698940
Gasto (Real) até presente data | -306491.92 | 0 | 0 | -43500 | -87000 | 0 | 0 | 0 | -29000 | -8340 | 0 | -160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Atingimento | 55.8% |  |  | 100% | [7 empty] | 100%
Dif | [11 empty] | 70000
2024-01-01 |  |  |  |  | -43500 |  |  |  | -14500
2024-02-09 |  |  |  |  | -43500 |  |  |  | -14500 |  |  | -14500
2024-03-09 | [11 empty] | -66900
2024-04-09 | -104123.32 | [10 empty] | -78600
2024-05-15 | -202368.6
2024-06-15 | -181908.08
2024-07-14 | -60839.23 | [7 empty] | -27791.592
2024-08-15 |  |  |  |  | -139250 |  |  |  |  | -236666.6667
2024-09-11 |  |  | -50000 |  | -226250 |  |  |  |  | -236666.6667
2024-10-11 |  |  | -50000 |  | -226250 |  |  |  |  | -236666.6667
2024-11-09 |  | -62500 | -50000 |  | -226250
2024-12-09 |  | -62500 | -50000
2025-01-15 |  | -62500
2025-02-15 |  | -62500
2025-03-15 | [5 empty] | -234968.6548 | -239837.1161
2025-04-15
2025-05-15 | [9 empty] | -178465
2025-06-15 | [9 empty] | -178465
2025-07-15 | [9 empty] | -178465
2025-08-15 | [9 empty] | -178465
2025-09-15
2026-01-15 | [10 empty] | -150000
2026-02-15 | [10 empty] | -150000
2026-03-15 | [7 empty] | -275194.22 |  |  |  |  | -62000 | -46500
2026-04-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
2026-05-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
2026-06-15 | [12 empty] | -62000 | -46500
2027-03-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-04-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-05-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-06-15 | [14 empty] | -93820.6825
2027-06-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58
2027-07-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
2027-08-15 | [15 empty] | -147621.775 |  |  | -272285.58 | -174735
2027-09-15 | [15 empty] | -147621.775 | -218257.6387 |  | -272285.58 | -174735
2027-10-15 | [16 empty] | -218257.6387 |  |  | -174735
2027-11-15 | [16 empty] | -218257.6387
2027-12-15 | [16 empty] | -218257.6387 | -218257.64
2028-01-15 | [17 empty] | -218257.64
2028-02-15 | [17 empty] | -218257.64
2028-03-15 | [17 empty] | -218257.64
Note on C2: Usuario: Abertura de Rua (Completa) Verificar Iluminação Eletrocheski - Contrapartida Iluminação De infra não incidente??
Note on D2: Usuario: Abertura de Rua (Completa) Verificando Avaliação Prefeirura
Note on E2: Usuario: Abertura de Rua (Completa) Verificando Avaliação Prefeirura
Note on F2: Usuario: Pontos de ônibus
Note on G2: Usuario: Ponto de ônibus; Reforma de Escola; Reforma de Posto de Saúde; Abertura de Rua (Completo) +Corte e ÁRvore
Note on H2: Usuario: Depósito em Pecunio
Note on I2: Usuario: Depósito em Pecunio
Note on J2: Usuario: Depósito em Pecunio
Note on K2: Usuario: Ponto de ônibus; Depósito em Pecunio
Note on L2: Usuario: Ponto de ônibus; Reforma de Escola; Reforma de Posto de Saúde; Abertura de Rua (Completo)
Note on M2: Usuario: Semáforos
Note on N2: Usuario: Ponto de ônibus; Semáforo
Note on U4: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Potencial construtivo
Note on K15: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Luana providenciará. Aguardar Boleto. Responder: Luana: Verificando se será pago como 6 notebooks DELL para prefeitura.
Note on L16: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: rua
Note on L17: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: rua
Note on L18: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: rua

## Cronograma Matriz
CÓD | STATUS | PROJETO | TIPO | Data de Início de Obra (Prevista) | Data de Entrega da Obra (Prevista) | Limite para Contratação | Dt. Início Previsto | Dt. Início Real | Dt. Término Previsto | Dt. Término Realizado | Orçamento Pós Ora | % Executada | R$ Gasto Real | COMENTÁRIOS
1 | CONTRAPARTIDA | Residencial Solar das Andorinhas | Pavimentação | 2022-01-03 | 2024-11-30 | 2024-06-03 | 2024-03-01 | 2024-03-22 | 2024-11-28 |  | 488400 | 100% | 488400 | Prazo expirado do Paisagismo/Meio Ambiente. Novo prazo de 10 dias solicitado.
2 | CONTRAPARTIDA | Residencial Solar das Andorinhas | Elétrica Externa | 2022-01-03 | 2024-11-30 | 2024-06-03 | 2024-07-01 | 2024-07-18 | 2024-07-20 | 2024-07-23 | 59839.23 | 100% | 59839.23
3 | PRÉ OBRA | Residencial New South | Tapume | 2024-12-01 | 2027-10-30 | 2024-09-02 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 2024-07-05 | 8496.44 | 100% | 8496.44
4 | PRÉ OBRA | Fontana Di Trevi | Limpeza de Terreno | 2024-12-01 | 2026-11-30 | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-20 |  | 60000 | 100% | 56295.65
5 | PRÉ OBRA | Fontana Maggiore | Limpeza de Terreno | 2024-12-01 | 2026-10-30 | 2024-09-02 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-11-20 |  | 80000 | 100% | 72547.6
6 | PRÉ OBRA | Fontana Di Trevi | Tapume | 2024-12-01 | 2026-11-30 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-20 |  | 10483.65 | 100% | 10483.65
7 | PRÉ OBRA | Fontana Maggiore | Tapume | 2024-12-01 | 2026-10-30 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-20 |  | 10483.65 | 100% | 10483.65
8 | CONTRAPARTIDA | Residencial Honolulu | Topografia | 2023-08-23 | 2025-04-11 | 2024-10-13 | 2024-09-01 | 2024-08-15 | 2024-09-20 | 2024-09-09 | 5825 | 100% | 5825 | Finalizado
9 | CONTRAPARTIDA | Residencial New Jersey | Topografia | 2023-01-02 | 2025-04-30 | 2024-11-01 | 2024-09-01 | 2024-08-15 | 2024-09-20 | 2024-09-09 | 5825 | 100% | 5825 | Finalizado
10 | CONTRAPARTIDA | Residencial Honolulu | Pavimentação | 2023-08-23 | 2025-04-11 | [5 empty] | 600000 | 0% | 0 | Aguardando Parecer Prefeitura
11 | CONTRAPARTIDA | Residencial New Jersey | Pavimentação | 2023-01-02 | 2025-04-30 | [5 empty] | 600000 | 0% | 0 | Aguardando Parecer Prefeitura
12 | CONTRAPARTIDA | Residencial Plaza Valencia | Pontos de Ônibus | 2023-08-02 | 2025-09-02 | 2025-03-06 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 29000 | 100% | 29000
13 | CONTRAPARTIDA | Residencial Plaza Valencia | Compensação (Notebooks) | 2023-08-02 | 2025-09-02 | 2025-03-06 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-11-21 |  | 30575 | 100% | 28293.11 | Aguardando Carta de Aprovação
14 | CONTRAPARTIDA | Residencial Plaza de Espanha | Pontos de Ônibus | 2023-01-03 | 2025-04-30 | 2024-11-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 87000 | 100% | 87000
15 | CONTRAPARTIDA | Residencial Plaza de Espanha | Reforma Escola | 2023-01-03 | 2025-04-30 | 2024-11-01 | 2024-12-01 |  | 2025-03-20 |  | 819780.03 | 0.6953% | 0 | Orçamentação
16 | PRÉ OBRA | New Garden | Tapume | 2025-09-01 | 2028-08-30 | 2025-06-03 | 2024-01-01 | 2024-01-16 | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 17205.7 | 100% | 17205.7
17 | CONTRAPARTIDA | Residencial Serene | Doação (Semáforos) | 2023-11-01 | 2025-10-30 | 2025-05-03 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 29000 | 100% | 29000
18 | CONTRAPARTIDA | Residencial Serene | Pontos de Ônibus | 2023-11-01 | 2025-10-30 | 2025-05-03 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 131000 | 100% | 131000
19 | CONTRAPARTIDA | Residencial Boulevard Felice II | Depósito em Pecúnio | 2023-07-03 | 2026-02-28 | 2025-09-01 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 |  | 241370.45 | 0% | 0
20 | CONTRAPARTIDA | Residencial Boulevard Felice I | Depósito em Pecúnio | 2023-07-03 | 2026-03-31 | 2025-10-02 | 2025-03-01 |  | 2025-03-01 |  | 236501.98 | 0% | 0
21 | CONTRAPARTIDA | Residencial Boulevard Felice III | Depósito em Pecúnio | 2023-07-03 | 2026-03-27 | 2025-09-28 | 2026-03-01 |  | 2026-03-01 |  | 275194.22 | 0% | 0
22 | CONTRAPARTIDA | Residencial Plaza Mayorca | Doação (Mudas) | 2023-11-01 | 2026-04-30 | 2025-11-01 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 2100 | 100% | 2100 | Feito, verificar O.C e valor (R$6.500,00 - Corte) + mudas
23 | CONTRAPARTIDA | Residencial Plaza Mayorca | Corte de Árvore | 2023-11-01 | 2026-04-30 | 2025-11-01 | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 2024-05-20 | 2024-05-10 | 6500 | 100% | 6500 | Feito, verificar O.C e valor (R$6.500,00 - Corte) + mudas
24 | CONTRAPARTIDA | Residencial Plaza Mayorca | Pavimentação | 2023-11-01 | 2026-04-30 | 2025-11-01 | 2024-10-01 | 2024-11-18 | 2025-02-20 |  | 950138.37 | 57.38% | 950138.37
25 | CONTRAPARTIDA | Residencial San Francesco | Doação (Semáforos) | 2023-11-03 | 2026-06-17 | 2025-12-19 | 2026-01-01 |  | 2026-01-20 |  | 300000 | 0% | 0
26 | CONTRAPARTIDA | Fontana Maggiore | Pavimentação | 2024-12-01 | 2026-10-30 | 2026-05-03 | 2026-03-01 |  | 2026-06-20 |  | 280000 | 0% | 0 | Aguardando Projetos
27 | CONTRAPARTIDA | Fontana Di Trevi | Pavimentação | 2024-12-01 | 2026-10-30 | 2026-05-03 | 2026-03-01 |  | 2026-06-01 |  | 186000 | 0% | 0 | Aguardando Projetos
28 | CONTRAPARTIDA | Residencial New South | Pavimentação | 2024-12-01 | 2027-10-30 | 2027-05-03 | 2027-05-03 |  | 2027-07-20 |  | 200000 | 0% | 0
29 | CONTRAPARTIDA | Residencial New South | Corte de Árvore | 2024-12-01 | 2027-10-30 | 2027-05-03 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-20 | 2024-07-05 | 5500 | 100% | 5500 | Atividade executada, verificar pagamento. (Solicitação 56383).
30 | CONTRAPARTIDA | Residencial New South | Doação (Mudas) | 2024-12-01 | 2027-10-30 | 2027-05-03 | 2024-08-01 | 2024-07-01 | 2024-08-20 | 2024-07-05 | 6760 | 100% | 6760 | Solicitação feita (Solicitação 56408) , verificar andamento
31 | CONTRAPARTIDA | Bettega (Luna e Duna) | Aguardando Definição | 2025-08-01 | 2027-12-30 | 2027-07-03 | 2027-07-03 |  | 2027-11-20 |  | 1089142.32 | 0% | 0
32 | CONTRAPARTIDA | Dom Rodrigo | Aguardando Definição | 2026-08-01 | 2028-04-30 | 2027-11-02 | 2027-11-02 |  | 2027-12-20 |  | 698940 | 0% | 0
33 | CONTRAPARTIDA | New Garden | Pavimentação | 2025-09-01 | 2028-08-30 | 2028-03-03 | 2028-03-03 |  | 2028-02-20 |  | 250000 | 0% | 0
34 | CONTRAPARTIDA | Burda 2 | Aguardando Definição | 2026-07-01 | 2028-07-30 | 2028-02-01 | 2028-02-01 |  | 2028-04-20 |  | 873030.56 | 0% | 0
35 | CONTRAPARTIDA | Burda 3 | Aguardando Definição | 2026-11-01 | 2028-11-30 | 2028-06-03 | 2028-06-03 |  | 2028-08-20 |  | 873030.56 | 0% | 0
36 | PRÉ OBRA | Morada Lumína | Tapume | 2024-11-01 | 2026-11-30 | 2024-08-03 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-30 |  | 10000 | 100% | 4333.03 | Programação de Montagem a depender do tempo só
37 | PRÉ OBRA | Morada Florata | Tapume | 2024-11-01 | 2026-11-30 | 2024-08-03 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-30 |  | 10000 | 100% | 4984.26 | Programação de Montagem a depender do tempo só
38 | PRÉ OBRA | Morada Ventura | Tapume | 2024-11-01 | 2026-10-30 | 2024-08-03 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-30 |  | 15000 | 100% | 6953.64 | Programação de Montagem a depender do tempo só
39 | PRÉ OBRA | Residencial New South | Locação de Container | 2024-12-01 | 2027-10-30 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 2024-09-01 | 2024-12-20 |  | 8700 | 100% | 8700
[9 empty] | VIABILIDADE |  | GASTO (Orçado Pos Obra) | % Concluído | "Saldo"
[9 empty] | ESPANHa | 906780 | 87000 |  | 819780
[9 empty] | MAYORCA | 2404384.01 | 958738.37 | 100% | 1445645.64
[9 empty] | VALENCIA | 59685 | 57293.11 | 100% | 2391.89
Note on F1: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Peguei as datas do site da Valor Real
Note on L1: ORÇAMENTO = VIABILIDADE.

## Lançamentos de Pagamentos
CÓD | PROJETO | Tipo | Data Prev. Desembolso | Data Real Desembolso | Valor Prev. | Valor Real | STATUS
1 | Residencial Solar das Andorinhas | Pavimentação | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 104123.32 | 104123.32 | CONTRAPARTIDA
1 | Residencial Solar das Andorinhas | Pavimentação | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 202368.6 | 202368.6 | CONTRAPARTIDA
1 | Residencial Solar das Andorinhas | Pavimentação | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 181908.08 | 181908.08 | CONTRAPARTIDA
2 | Residencial Solar das Andorinhas | Elétrica Externa | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 59839.23 | 59839.23 | CONTRAPARTIDA
3 | Residencial New South | Tapume | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 8496.44 | 8496.44 | PRÉ OBRA
4 | Fontana Di Trevi | Limpeza de Terreno | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 60000 | 56295.65 | PRÉ OBRA
5 | Fontana Maggiore | Limpeza de Terreno | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 80000 | 72547.6 | PRÉ OBRA |  | 52286.96 | 88836.94 | 126127.43 | 143004.01
6 | Fontana Di Trevi | Tapume | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 8483.65 | 8483.65 | PRÉ OBRA |  | 410255.34
6 | Fontana Di Trevi | Tapume | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 2000 | 2000 | PRÉ OBRA
7 | Fontana Maggiore | Tapume | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 8483.65 | 8483.65 | PRÉ OBRA
7 | Fontana Maggiore | Tapume | 2024-10-21 | 2024-10-20 | 2000 | 2000 | PRÉ OBRA
10 | Residencial Honolulu | Pavimentação |  |  | 200000 |  | CONTRAPARTIDA
10 | Residencial Honolulu | Pavimentação |  |  | 200000 |  | CONTRAPARTIDA
10 | Residencial Honolulu | Pavimentação |  |  | 200000 |  | CONTRAPARTIDA
11 | Residencial New Jersey | Pavimentação |  |  | 200000 |  | CONTRAPARTIDA
11 | Residencial New Jersey | Pavimentação |  |  | 200000 |  | CONTRAPARTIDA
11 | Residencial New Jersey | Pavimentação |  |  | 200000 |  | CONTRAPARTIDA
14 | Residencial Plaza de Espanha | Pontos de Ônibus | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 87000 | 87000 | CONTRAPARTIDA
15 | Residencial Plaza de Espanha | Reforma Escola | 2024-12-20 |  | 5700 |  | CONTRAPARTIDA
15 | Residencial Plaza de Espanha | Reforma Escola | 2025-01-20 |  | 267560.01 |  | CONTRAPARTIDA
15 | Residencial Plaza de Espanha | Reforma Escola | 2025-02-20 |  | 273260.01 |  | CONTRAPARTIDA
15 | Residencial Plaza de Espanha | Reforma Escola | 2025-03-20 |  | 273260.01 |  | CONTRAPARTIDA
16 | New Garden | Tapume | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 17205.7 | 17205.7 | PRÉ OBRA
17 | Residencial Serene | Doação (Semáforos) | 2024-03-22 | 2024-03-20 | 29000 | 29000 | CONTRAPARTIDA
18 | Residencial Serene | Pontos de Ônibus | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 131000 | 131000 | CONTRAPARTIDA
19 | Residencial Boulevard Felice II | Depósito em Pecúnio | 2025-03-20 |  | 241370.45 |  | CONTRAPARTIDA
20 | Residencial Boulevard Felice I | Depósito em Pecúnio | 2025-03-20 |  | 236501.98 | 0 | CONTRAPARTIDA
21 | Residencial Boulevard Felice III | Depósito em Pecúnio | 2026-03-20 |  | 275194.22 | 0 | CONTRAPARTIDA
22 | Residencial Plaza Mayorca | Doação (Mudas) | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 2100 | 2100 | CONTRAPARTIDA
23 | Residencial Plaza Mayorca | Corte de Árvore | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 6500 | 6500 | CONTRAPARTIDA
24 | Residencial Plaza Mayorca | Pavimentação | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 477006.42 | 477006.42 | CONTRAPARTIDA
24 | Residencial Plaza Mayorca | Pavimentação | 2024-01-20 |  | 68138.5 |  | CONTRAPARTIDA
24 | Residencial Plaza Mayorca | Pavimentação | 2024-02-20 |  | 374671.94 |  | CONTRAPARTIDA | 374671.94
24 | Residencial Plaza Mayorca | Pavimentação | 2024-03-20 |  | 30321.5 |  | CONTRAPARTIDA | 30321.51
25 | Residencial San Francesco | Doação (Semáforos) | 2026-02-20 |  | 300000 |  | CONTRAPARTIDA
26 | Fontana Maggiore | Pavimentação | 2026-04-20 |  | 280000 | 0 | CONTRAPARTIDA
27 | Fontana Di Trevi | Pavimentação | 2026-04-20 |  | 186000 | 0 | CONTRAPARTIDA
28 | Residencial New South | Pavimentação | 2027-06-22 |  | 200000 |  | CONTRAPARTIDA
29 | Residencial New South | Corte de Árvore | 2024-08-20 | 2024-08-20 | 5500 | 5500 | CONTRAPARTIDA
30 | Residencial New South | Doação (Mudas) | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 1690 | 1690 | CONTRAPARTIDA
31 | Bettega (Luna e Duna) | Aguardando Definição | 2027-08-22 |  | 272285.58 |  | CONTRAPARTIDA
32 | Dom Rodrigo | Aguardando Definição | 2027-12-22 |  | 698940 |  | CONTRAPARTIDA
33 | New Garden | Pavimentação | 2028-04-22 |  | 250000 | 0 | CONTRAPARTIDA
34 | Burda 2 | Aguardando Definição | 2028-03-22 |  | 873030.56 | 0 | CONTRAPARTIDA
35 | Burda 3 | Aguardando Definição | 2028-07-23 |  | 873030.56 |  | CONTRAPARTIDA
36 | Morada Lumína | Tapume | 2024-11-20 |  | 10000 |  | PRÉ OBRA
37 | Morada Florata | Tapume | 2024-11-20 |  | 10000 |  | PRÉ OBRA
38 | Morada Ventura | Tapume | 2024-11-20 |  | 15000 |  | PRÉ OBRA
39 | Residencial New South | Locação de Container | 2024-10-22 |  | 8700 | 8700 | PRÉ OBRA

## Cronograma Contrapartidas (hidden)
Elemento | Obra | Etapa | Serviço | Valor Projetado Financeiro | Valor Real Contrato | Empresa Contratada/Contrato | Data Início | Data fim | Status | % Concluída | Planejamento físico-financeiro de execução (Cronograma físico-financeiro) | [11 empty] | Valor Medido | % Medido
[11 empty] | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01
1 | Solar das Andorinhas | Execução | Contrapartida | 636000 | 614461 | Valor Real | 2024-03-25 | 2024-06-25 | Em andamento | 15.16% | 0% | 0% | 0% | 15.16% | 42.82% | 19.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 93166.86 | 15.16%
1.1 | Solar das Andorinhas | Execução | Serviços Preliminares | 3116.69 | 3116.69 | Kokot Construções | 2024-03-25 | 2024-04-25 | Concluído | 100% | 2024-04-01: 100% | 3116.69 | 100%
100%
1.2 | Solar das Andorinhas | Execução | Terraplanagem | 49517.72 | 49517.72 | Kokot Construções | 2024-04-26 | 2024-05-13 | Concluído | 50% | 2024-04-01: 50%; 2024-05-01: 50% | 24758.86 | 50%
50%
1.3 | Solar das Andorinhas | Execução | Base/Subbase | 155082.51 | 155082.51 | Kokot Construções | 2024-04-26 | 2024-05-27 | Em andamento |  | 2024-05-01: 75%; 2024-06-01: 25%
1.4 | Solar das Andorinhas | Execução | Revestimento | 85774.76 | 85774.76 | Kokot Construções | 2024-05-12 | 2024-05-27 |  |  | 2024-05-01: 25%; 2024-06-01: 75%
1.5 | Solar das Andorinhas | Execução | Meio fio e Sarjeta | 11581.9 | 11581.9 | Kokot Construções | 2024-05-03 | 2024-05-20 | Em andamento |  | 2024-05-01: 100%
1.6 | Solar das Andorinhas | Execução | Serviços de Urbanização | 67281.34 | 67281.34 | Kokot Construções | 2024-05-03 | 2024-06-04 |  |  | 2024-05-01: 100%
1.7 | Solar das Andorinhas | Execução | Sinalização de Trânsito | 12140 | 12140 | Kokot Construções | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-01: 100%
1.8 | Solar das Andorinhas | Execução | Drenagem | 87055.08 | 87055.08 | Kokot Construções | 2024-03-25 | 2024-05-11 | Em andamento | 75% | 2024-04-01: 75%; 2024-05-01: 25% | 65291.31 | 75%
75%
1.9 | Solar das Andorinhas | Execução | Ensaios Tecnológicos | 5450 | 5450 | Kokot Construções | 2024-05-28 | 2024-06-04 |  |  | 2024-06-01: 100%
1.10 | Solar das Andorinhas | Contratação Urgente | Iluminação Não Incidente | 159000 | 137461 | Eletrocheski (Em processos VR) | 2024-04-01 | 2024-06-25
2 | Honolulu
3 | New Jersey
4 | Parc Dal Negro
5 | San Francesco
6 | Boulevard Felice I
7 | Boulevard Felice II
8 | Boulevard Felice III
9 | Plaza Valência
10 | Plaza de Espanha
11 | Plaza Mayorca
12 | Serene
Formulas:
Data Início = MIN([Data Início, row below]:H22)
Data fim = MAX([Data fim, row below]:I22)
Data fim = [Data Início]+15+30+40